Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Основные результаты реализации муниципальной программы

в 2023 году

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Администрации Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Замостянского сельсовета №108 от 11.11.2022 года, постановлением Администрации Замостянского сельсовета № 11 от 12.02.2021 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области, утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Данная муниципальная программа Администрации Замостянского сельсовета, ответственным исполнителем которой является Администрация Замостянского сельсовета имеет следующие цели:

- обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

Задачами муниципальной программы являются:

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- согласование перечня объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является:

- уменьшение количества пожаров на территории Замостянского сельсовета;

- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

- повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров;

выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

- согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;

- улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы Администрации Замостянского сельсовета Суджанского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» были выполнены следующие мероприятия:

- создание эффективной системы пожарной безопасности на территории сельсовета;

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели людей при пожарах;

- сокращение материального ущерба в МО «Замостянский сельсовета» Суджанского района Курской области.

Программа имеет подпрограмму №1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Объем финансирования на 01.01.2023 года подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» составляет 60,000 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2023 год – 20,000 тыс. рублей,

2024 год – 20,000 тыс. рублей,

2025 год – 20,000 тыс. рублей

Постановлением Администрации Замостянского сельсовета  № 24 от 13.04.2023 года в муниципальную программу были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 260,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 220,000 тыс. рублей;

2024 год – 20,000 тыс. рублей;

2025 год – 20,000 тыс. рублей.

Постановлением Администрации Замостянского сельсовета  № 28 от 04.05.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 264,950 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 224,950 тыс. рублей;

2024 год – 20,000 тыс. рублей;

2025 год – 20,000 тыс. рублей.

Постановлением Администрации Замостянского сельсовета  № 59 от 05.09.2023 года в муниципальную программу были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 294,950 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 254,950 тыс. рублей;

2024 год – 20,000 тыс. рублей;

2025 год – 20,000 тыс. рублей.

Постановлением Администрации Замостянского сельсовета  № 126 от 14.12.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 263,523 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 254,950 тыс. рублей;

2024 год – 20,000 тыс. рублей;

2025 год – 20,000 тыс. рублей.

В том числе: объем финансирования подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»: 223,523 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 223,563 тыс. рублей;

2024 год – 20,000 тыс. рублей;

2025 год – 20,000 тыс. рублей..

Ожидаемый результат реализации программы:

-  создание эффективной системы управления реализации Программы;

- реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач, выполнение показателей Программы;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы.

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет МО | 223,523 | 223,523 | 223,523 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Показатель | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 |  |
| Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 4 | 4 |  |
| Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек |  |  |  |
| Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 6 | 6 |  |

Заместитель главы Администрации

Замостянского сельсовета                                                                С.В. Жукова