Приложение

к постановлению Администрации

Замостянского сельсовета

Суджанского района

от 19.02.2024г №18

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2023 год - подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» за 2023 год**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

СДп/ппз= 4/4=1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРп/п=(1+1+1+1)/4=1

Таким образом, цели и задачи подпрограммы в основном достигнуты

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССуз=233,523/223,523=1

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме оценивается как высокая.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность использования средств местного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Эис=1/1=1

Таким образом, средства местного бюджета по подпрограмме использованы эффективно

**3. Оценка степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

Таким образом, основное мероприятие: «Создание эффективной системы пожарной безопасности на территории сельсовета, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели людей при пожарах, сокращение материального ущерба в МО «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области» выполнено в полном объеме. Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Заключение:** В 2023 году эффективность муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет» признается высокой.

.