**Администрация Замостянского сельсовета**

**Суджанского района Курской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

307820, с. Замостье, ул. Ленина – 253 Суджанского района Курской области, тел. (47143) 2-48-09

ИНН 4623001345, КПП 462301001, УФК по Курской области (Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района

Курской области) р/с 40204810400000000639, л/с 03443030450, БИК 043807001, ОКОНХ 97620, ОКПО 04181412, ОКАТО 38240830000,

ОГРН 1024600784560

Отчет

о завершенных мероприятиях по программе «Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство территории кладбища по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» завершено.

В рамках вышеуказанной программы в 2018 году было предусмотрено благоустройство одной общественной территории: территории кладбища с. Замостья Суджанского района Курской области (адрес территории: Курская область, Суджанский район, с. Замостье ул. Ленина, площадь благоустраиваемой территории: 1112,5 кв.м дороги шириной 2,5 м и 70 кв.м дорожки шириной 1.0 м.).

**Сумма средств, планируемая на благоустройство в 2018 году:**

- федеральный бюджет: 879929,68 (восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 68 коп.

- областной бюджет: 131483,75 (сто тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят три) рубля 75 коп.

- местный бюджет: 111925,57 (сто одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 57 коп.

**Итого, стоимость работ по контракту: 1123339** (один миллион сто двадцать три тысячи триста тридцать девять) рублей 00 коп.

Территория была предложена муниципальным образованием «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области.

**Виды работ:**

**устройство дороги с твердым покрытием (асфальт) шириной 2.5 м:**

-планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (1112,5 м2);

-устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 10 см (1112,5 м2);

-устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (189,13 м3);

-розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 (0,556 т);

-устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В (1112,5 м2).

**устройство дорожки шириной 1.0 м. по территории кладбища с. Замостье Суджанского района:**

-планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (70 м2);

-устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 10 см (7 м3);

-устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (8,4 м3);

-розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2 (0,035 т);

-устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В (70 м2).

Проектно-сметная документации разработана ООО «Дормостпроект», что подтверждается Договором на Оказание услуг по изготовлению проектно-сметной документации» от 14.03.2018г.

Для проведения экспертизы проектно-сметной документации обратились в АУКО «Облгосэкспертиза» и заключили Договор №81-СБ-18 «О предоставлении государственной услуги по проведению проверки сметной документации» от 04 мая 2018г. На протяжении всего мая месяца исправляли замечания (4 раза) в проектно-сметной документации. 31 мая 2018 года получили положительное Заключение на проектно-сметную документацию.

24 июня 2018 года был опубликован аукцион в электронной форме № 0144300033418000003 на благоустройство территории кладбища в с. Замостье Суджанского района Курской области. Заявки на участие в аукционе принимались с 24.06.2018г. по 02.07.2018 г. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 04.07.2018 №0144300033418000003-4. Дата проведения аукциона в электронной форме 05.07.2018 г.

16 июля 2018 года был подписан муниципальный контракт № 0144300033418000003 \_205270 на выполнение работ по благоустройству территории кладбища в с. Замостье Суджанского района Курской области на сумму 1123339 руб. (сметная документация от 18 ноября 2013 г.). Исполнитель работ по контракту: **ЗАО «Суджанское ДРСУ №2».** Срок гарантийных обязательств по контракту – 3 года. Дата начала работ – 16.07.2018 г. Срок окончания работ - 01.08. 2018 года.

Работы выполнены и сданы в установленные сроки (акт о приемке выполненных строительных работ №1 от 31.07.2018 г.). Оплата произведена в полном объеме (справка о стоимости выполненных работ и затрат от 31.07.2018 г., платежное поручение от 13.08.2018 г.). Контракт закрыт (фотоматериалы прилагаются).

Приложение:

1. Акт о приемке выполненных строительных работ от 31.07.2018 г.
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 31.07.2018 г.
3. Платежное поручение от 13.08.2018г.
4. Сметная документация от 18 ноября 2013 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
|  |  |  |
| Глава Замостянского сельсовета Кирин В.В. |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |
| Зам. Главы админитсрации Жукова С.В. |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |
| старший инспектор Асоцкая Н.В. |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |
| и.о. начальника отдела Маширова С.И. |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |
| депутат Собрания депутатов Скибин Н.С. |  |  |
| (должность, ФИО) |  | (подпись) |
|  |  |  |
| м.п. |  | Дата: \_\_31.07.2018\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |