АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАМОСТЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля  2020 года №11

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Замостянского  сельсовета Суджанского района Курской области

В целях приведения нормативной правовой базы муниципального образования «Замостянский  сельсовет» Суджанского района Курской области по разработке и реализации муниципальных программ в соответствие с действующим законодательством Администрация Замостянского  сельсовета Суджанского района Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Замостянского  сельсовета Суджанского района Курской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Замостянского  сельсовета Суджанского района от № 87 от 23.10.2013 г. «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Замостянский сельсовет» Суджанского района  и их формирования и реализации и Порядка проведения и критерии оценки  эффективности реализации муниципальных программ МО «Замостянский сельсовет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела Администрации Замостянского  сельсовета Маширову С.И.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Замостянского  сельсовета

Суджанского района                                                Кирин В.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Замостянского  сельсовета

Суджанского района

от 11.февраля 2020г №11

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Замостянского  сельсовета Суджанского района

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Замостянского  сельсовета Суджанского района (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Замостянского  сельсовета Суджанского района (далее – муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития поселения;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, сроки их достижения, ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

ответственный исполнитель – орган местного самоуправления, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ Замостянского  сельсовета Суджанского района;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в сфере реализации муниципальной программы, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

отдельное мероприятие муниципальной программы - комплекс взаимосвязанных мероприятий, не входящих в муниципальные целевые программы, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной  программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной  программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития поселения по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальных программ - анализ хода исполнения мероприятий муниципальных целевых программ и отдельных мероприятий, входящих в муниципальные программы, подпрограмм(ы) муниципальных программ, достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, целей муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления с учетом приоритетов социально-экономического развития Замостянского  сельсовета Суджанского района.

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения муниципальной программы, а также отдельных мероприятий, не входящих в муниципальную программу.

1.5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы и основные мероприятия, реализуемые Администрацией Замостянского  сельсовета Суджанского района в соответствующей сфере социально-экономического развития (далее - подпрограммы).

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

По решению ответственного исполнителя допускается включение в подпрограммы муниципальной программы отдельных мероприятий, не входящих в муниципальную программу.

1.7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются Администрацией Замостянского  сельсовета Суджанского района (далее – Администрация Замостянского  сельсовета) и (или) муниципальным учреждением, определенным Администрацией Замостянского  сельсовета в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель).

Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Замостянского  сельсовета.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Собрание депутатов Замостянского  сельсовета вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном решением Собрания депутатов Замостянского  сельсовета.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению до 31 декабря текущего финансового года.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатываются исходя из прогноза социально-экономического развития Замостянского  сельсовета Суджанского района, в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

2.2. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы Замостянского  сельсовета Суджанского района (далее – Замостянский  сельсовет) по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Замостянского  сельсовета;

в) приоритеты и цели политики Замостянского  сельсовета в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Замостянского  сельсовета и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Замостянского  сельсовета), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения;

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм и ведомственных целевых программ;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

к) информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Замостянского  сельсовета, а также при наличии средств областного бюджета и федерального бюджета, и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программам, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств бюджета Замостянского  сельсовета, а также по годам реализации муниципальной программы);

л) описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

м) методику оценки эффективности муниципальной программы.

2.3. Помимо информации, указанной в подпункте 2.2. настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной год, первый и второй годы планового периода;

б) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных предприятий и организаций на реализацию муниципальной программы.

2.4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями.

2.5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных статистического наблюдения по муниципальному образованию;

б) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

в) установлены действующим законодательством.

2.6. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Замостянского  сельсовета) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Замостянского  сельсовета) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

2.7. Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей целевые показатели (индикаторы), установленные в документах стратегического планирования.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Замостянского  сельсовета.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической развития Замостянского  сельсовета.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в месячный срок со дня принятия Администрацией Замостянского  сельсовета решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 ноября текущего финансового года.

3.3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Замостянского  сельсовета.

3.4. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Замостянского  сельсовета в целом;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Замостянского  сельсовета и может осуществляться за счет средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Замостянского  сельсовета о бюджете Замостянского  сельсовета на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета Замостянского  сельсовета в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом Администрации Замостянского  сельсовета.

4.2. Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденную муниципальную программу в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрацией Замостянского  сельсовета не позднее 15 октября текущего финансового года.

Муниципальная программа подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Замостянского  сельсовета на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с текущего финансового года, если необходимость таких муниципальных программ установлена федеральным или региональным законодательствами, подлежат утверждению Администрацией Замостянского  сельсовета в текущем году.

4.3. Внесение изменений в муниципальные программы при необходимости осуществляется одновременно:

- с подготовкой решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Замостянский  сельсовет» Суджанского района Курской области в соответствии с бюджетным законодательством;

- в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Исполнитель муниципальной программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы, конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

5.3. План реализации утверждается распоряжением Администрации Замостянского  сельсовета до 1 марта текущего года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Замостянского  сельсовета.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Замостянского  сельсовета отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Замостянского  сельсовета подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Замостянского  сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Замостянского сельсовета проект постановления Администрации Замостянского сельсовета об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрации Замостянского  сельсовета может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Замостянского  сельсовета решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Замостянского  сельсовета.

Годовой отчет после принятия Администрацией Замостянского  сельсовета постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Замостянского  сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Замостянского  сельсовета. Обращение к Главе Замостянского  сельсовета с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с финансовым отделом Администрации Замостянского  сельсовета с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Замостянского  сельсовета, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Замостянского  сельсовета указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальной программы.

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Замостянского  сельсовета об утверждении муниципальной программы в Администрацию Замостянского  сельсовета;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Замостянского  сельсовета об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу финансового отдела Администрации Замостянского  сельсовета сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Замостянского  сельсовета;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Замостянского  сельсовета проект постановления Администрации Замостянского  сельсовета об утверждении отчета.

Приложение №1

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ Замостянского

сельсовета Суджанского района

ПАСПОРТ

муниципальной программы Замостянского  сельсовета

Суджанского района

1. Наименование муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

3. Соисполнители муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

4. Участники муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

5. Подпрограммы муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

7. Цели муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

8. Задачи муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

9. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

11. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Замостянского  сельсовета.

Приложение №2

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ Замостянского

сельсовета Суджанского района

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Муниципальный заказчик в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет  отчет о реализации муниципальной программы (приложение 1).

2. Муниципальный заказчик в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет  отчет о реализации муниципальной программы (приложение 2), который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной программы;

анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и неосвоения финансовых средств;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы.

Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________ 20____ ГОДА

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 20__год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Глава Замостянского  сельсовета __________________ Ф.И.О. (подпись)

Приложение 2

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________ 20__ ГОДА

|  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На начало реализации муниципальной программы | По состоянию на ___________ | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |
| Задача 2.1 |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Глава Замостянского  сельсовета __________________ Ф.И.О. (подпись)