Утвержден

распоряжением Администрации

Замостянского сельсовета

Суджанского района

от 19.02.2023г.№26

Отчет

об исполнении Планов реализации муниципальных программ муниципального образования

«Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области за 2022 года

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации Программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Муниципальная программа «Развитие культуры» МО «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Искусство» | "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в МО Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области". | Директор МКУК «Замостянский ЦСДК» Щербинина Е.В. | -укрепление единого культурного пространства сельсовета; -перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры; -повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств. -выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; -формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность; - создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений культуры, развитие самодеятельного художественного творчества; - стимулирование потребления культурных благ; -увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов.. | 2023 год | 5307,086 | 5307,086. |
| 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области | "Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования Замостянский сельсовет Суджанского района Курской области" | Глава Замостянского сельсовета Суджанского района Кирин В.В. | выполнение всех количественных и качественных показателей по выплате пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) муниципальным служащим (выборным должностным лицам) | 2023 год | 352,396 | 352,396 |
| 3. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» МО Замостянский сельсовет Суджанского района Курской области | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Глава Замостянского сельсовета Суджанского района Кирин В.В. | В ходе реализации Программы за 2022г. достигли следующих результатов: - Регистрация права муниципальной собственности на: увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения, подлежащей налогообложению. | 2022 год | 61,000 | 61,000 |
| 4. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании». | «Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах МО "Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области и границах населенных пунктов в виде координатного описания». | Глава Замостянского сельсовета Суджанского района Кирин В.В. | - Регистрация права муниципальной собственности на: увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения, подлежащей налогообложению. | 2022 год | 99,00 | 99,00 |
| 4.2 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области » | : "Организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству" в МО "Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области | Глава Замостянского сельсовета Суджанского района Кирин В.В. | - создание условий для работы и отдыха жителей поселения; - улучшение состояния территорий Замостянского сельсовета Суджанского района; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Замостянского сельсовета Суджанского района; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений Замостянского сельсовета Суджанского района; - улучшение условий жизни жителей Замостянского сельсовета Суджанского района | 2022 год | 5617,125 | 5617,125 |
| 5. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта МО «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта " МО Замостянский сельсовет | "Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий".. | Глава Замостянского сельсовета Суджанского района Кирин В.В. | -увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов; -повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий; -повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями; -повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; -информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 2022 год | 349,796 | 349,796 |
| 6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» МО «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» МО «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области" | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Глава Замостянского сельсовета Суджанского района Кирин В.В. | - обеспечение выполнения целей, задач и показателей и основных мероприятий муниципальной программы; - снижение количества актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты; - увеличение удельного веса муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Администрации Замостянского сельсовета Суджанского района, прошедших повышение квалификации; - увеличение удельного веса муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы | 2023 год | 83,000 | 81,084 |